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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Social/ Político
	Alteraciones del orden público que ocasionen el cierre de los sectores y sitios adyacentes a intervenir, manifestaciones o protestas sociales que afecten el desarrollo de la obra y por ende el seguimiento y control de la interventoría.
	Retraso en el desarrollo de las obras y en el cronograma/ Suspensión de los contratos
	3
	2
	5
	Medio
	Municipio 50% y Contratista 50% 
	El Municipio debe adoptar medidas a través de la autoridad de policía para el restablecimiento del orden público / Ampliar el plazo de ejecución inicialmente previsto, todos los retrasos que sean iguales o inferiores a un mes el interventor los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos o prorrogas adicionales.
	2
	1
	3
	Bajo
	Si
	Entidad a través de autoridad competente, y contratista
	Cuando ocurra el evento
	Una vez se restablezca el orden público
	Visitas al lugar de ejecución de las obras / Informes del Contratista
	Semanal

	2
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incapacidad medica del director de la interventoría, y residente de interventoría por un término superior a ocho (08) días, consecutivos.
	Retraso en el avance del cronograma, por ausencia del encargado de las actividades técnicas y administrativas del proyecto
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Solicitar al Supervisor la aprobación para el cambio del profesional que funge como director y/o residente
	3
	2
	5
	Medio
	No
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio
	Informes de supervisión, interventor y contratista
	Semanal

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes y/o enfermedades laborales del personal en desarrollo del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental Y SST al contrato de obra.
	Disminución del ritmo de trabajo esperado, retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, 
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley, implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contar con mecanismo de reemplazo agiles del personal no disponible.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra e interventoría por parte del Municipio
	Revisión de las afiliaciones a la ARL, seguimiento del estado de las afiliaciones, constancia entrega elementos de seguridad industrial, Comités de seguimiento
	Semanal

	4
	Especifico 
	Interno
	Ejecución
	Operacional 
	Que el Contratista de obra no ejecute o ejecute parciamente las actividades de obra o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: terminación anticipada del contrato, abandono de obra, caducidad, reducción de actividades de obra, afectando las actividades de la Interventoria.
	Posible terminación del contrato de Interventoría, costos adicionales al contrato de interventoría no previstos
	1
	2
	3
	Bajo
	Municipio
	El Interventor recibirá durante el lapso de tiempo previo a la
terminación del Contrato de Interventoría, el pago de un
valor fijo mensual igual al establecido como Valor Fijo
Mensual en la Forma de Pago del Contrato.
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Municipio
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la firma del acta de terminación del contrato
	Informes de interventoría, Comité de seguimiento
	Semanal

	5
	Especifico 
	Externo
	Ejecución
	Económicos
	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o subcontratistas, por el no pago de obligaciones laborales del interventor a no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido 
	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al municipio 
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al Municipio de los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento frente a los empleados del interventor o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.
	2
	1
	3
	Bajo
	SI
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra e interventoría por parte del Municipio
	Comité de seguimiento
	Semanal

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Que durante la ejecución del contrato de interventoría se requiere de una prorroga al contrato principal de obra, no imputable al interventor, en consecuencia, se genera la necesidad de realizar labores propias de la interventoría durante el tiempo de la prórroga del contrato principal de obra.  
	Costos adicionales y tiempo adicional del contrato de interventoría.
	3
	3
	6
	Alto
	Municipio
	Se deberá realizar una adición y prorroga al contrato de interventoría, el interventor recibirá durante la prórroga, el pago de un valor fijo igual al establecido en la forma de pago del contrato inicial de interventoría. En caso que la prorroga sea imputable al Contratista, el Municipio descontará ese valor, conforme a la forma de pago acordada con el contratista en su contrato. En cualquier otro caso, el Municipio pagará ese valor.
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Municipio
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio 
	Comité de seguimiento
	Semanal
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